****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛВОТИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.05.2015 № 31

с. Молвотицы

**О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения от 27.12.2013 № 94**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молвотицкого сельского поселения от 03.10.2014 № 53 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молвотицкого сельского поселения, их формирования и реализации», Администрация Молвотицкого сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения от 27.12.2013 № 94«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в Молвотицком сельском поселении на 2014-2016 годы»:

1.1 В названии постановления заменить цифры «2014-2016», на «2014-2017»;

1.2 в пункте 1 постановления заменить цифры «2014-2016», на «2014-2017»;

1.3 в Паспорте муниципальной программы заменить цифры «2014-2016», на «2014-2017»;

1.4 раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | | |  | | |
| 2014 | | | 2015 | 2016 | 2017 |  | |  |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** | 6 |
| 1. | Развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории Молвотицкого сельского поселения. | | | | | | | |  | | |
| 1.1. | Задача №1 – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; | | | | | | | |  | | |
| 1.1.1. | Показатель 1 – Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % от общей протяженности | 51 | 45 | | | 32 | 21 | |  | | |
| 1.1.2 | Обращения граждан с жалобами на низкое качество содержания автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера, (шт). | 8 | 6 | | | 3 | 1 | |  | | |
| 1.2. | Задача № 2 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | | | | | | | |  | | |
| 1.2.1 | Показатель 1 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтированных за год (км) | 2,6 | | 1,8 | | 1.3 | 1,0 | |  | | |

**«**

1.5раздел 5 изложить в следующей редакции;

«5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2017годы»»

1.6 раздел 6 изложить в следующей редакции;

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет  поселения | внебюджетные средства | всего |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2014 | 253,9 | - | - | 864,0 | - | 1117,9 |
| 2015 | 269,0 | - | - | 432,5 | - | 701,5 |
| 2016 | 249,5 | - | - | 300,0 | - | 549,5 |
| 2017 | 152,3 | - | - | 260,0 | - | 412,3 |
| **всего** | **924,7** | **-** | **-** | **1856,5** | **-** | **2781,2** |

**«**

1.7 приложение 2 изложить в следующей редакции;

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Молвотицкого сельского поселения, их формирования и реализации |

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой   показатель  (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Разработка дислокации  дорожных знаков | Администрация Молвотицкого  сельского поселения | 2014-2016 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения | 80,0 | - | - |  | |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения на территории Молвотицкого сельского поселения | Администрация Молвотицкого  сельского поселения | 2014-2016 годы | 1.2.3 | Бюджет поселения | 180,0 | 341,5 | 210,0 | 200.0 | |
| 2. | Задача 2 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка проектной документации | Администрация Молвотицкого  сельского поселения | 2014-2016 годы | 1.2.3 | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10.0 |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Молвотицкого  сельского поселения | 2014-2016 годы | 1.2.3 | Бюджет поселения | 394,00 | 81,0 | 80,0 | | 50,0 |
| Областной бюджет | - | 269,0 | 249,5 | | 152,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **864,0** | **701,5** | **549,5** | | **412,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

2. Считать утратившим силу постановление от 24.03.2015 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения от 27.12.2013 № 94»

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Молвотицкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Глава**

**сельского поселения Н.В.Никитин**